**План работы региональной инновационной площадки МКОУ СОШ №3 г.Суровикино 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | мероприятия | Сроки исполнения | исполнитель | Уровень  |
| **Создание контента предметной информационно- образовательной среды школы (по математике, географии, биологии, информатике, физике и предметам начальной школы)** |
| Разработка модульной схемы содержания учебного предмета | сентябрь | Тахтарова С.Х.-учитель математикиАлександрина Т.В.- учитель биологииЗаплишняя Л.Н.- учитель физикиКамышанова Т.В.- учитель начальных классовСаюк Д.Б.- учитель географииФилатова А.А.- учитель информатикиГлушнев Н.Н.- системный администратор |  |
| Формирование ресурсного обеспечения  | октябрь |  |
| Создание банка данных информационно- образовательной среды | ноябрь |  |
| Размещение материалов на сервере школы  | декабрь |  |
| **Разработка методических рекомендаций по проектированию образовательного процесса с использованием компонентов ИОС**  |
| Разработка системы учебных задач по математике | Сентябрь- ноябрь | Тахтарова С.Х. |  |
| Разработка открытых уроков с использованием ЭОР | Сентябрь- апрель | Учителя школы |  |
| Разработка мастер- классов по проблеме проектирования современного урока в рамках требований ФГОС второго поколения | В течение года | Тахтарова С.Х.-учитель математикиАлександрина Т.В.- учитель биологииЗаплишняя Л.Н.- учитель физикиКамышанова Т.В.- учитель начальных классовСаюк Д.Б.- учитель географииФилатова А.А.- учитель информатики |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  | В течение года | Тахтарова С.Х.Саюк Д.Б.Баршигова С.М.Ванденко М.Г. |  |
| Публикация материалов на страницах СМИ | В течение года | Учителя школы |  |
| Разработка положения о межрайонном конкурсе учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | Сентябрь- ноябрь | Оргкомитет конкурсаТахтарова С.Х.Глушнев Н.Н.- системный администраторФилатова А.А. | КалачевскийКлетскийЧернышковскийСерафимовичский Суровикинский районы области |
| **Мониторинг качества образования** |
| Диагностика остаточных знаний | 2-9 сентября | Учителя школы | школьный |
| Диагностика уровня критического мышления учащихся 2,3, 7,8, 9 классов | Сентябрь  | Белик Е.И.- педагог психолог  |  |
| Диагностика логических способностей учащихся на уроках математики в 7а,б,м классах | Сентябрь  | Белик Е.И.- педагог психолог |  |
| Диагностика мотивационных предметных предпочтений в 7.8,9 классах | Сентябрь  | Белик Е.И.- педагог психолог |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | ОктябрьДекабрь Февральапрель | Завгороднева Н.В.- учитель математикиТахтарова С.Х. – учитель математикиЛиманская С.Б. –учитель русского языкаПанчишкина О.В.Долгокирова В.Г. |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний | ДекабрьФевральапрель | Учителя школы |  |
| Итоговая диагностика качества знаний  | май | Учителя школы |  |
| **Дистанционное обучение** |
|  | Создание курса дистанционного обучения по информатике на платформе «Moodle» | Ноябрь  | Филатова А.А. |  |
| **Транслирование опыта в педагогическое сообщество** |
| **Конференции** | Районная педагогическая конференцияВыступления учителей с обобщением опыта по использованию ИКТ- технологий в учебном процессе | 27 августа  | Александрина Т.В.Заплишняя Л.Н.Тахтарова С.Х.Филатова А.А. | муниципальный |
| Областная педагогическая конференцияВыступление учителя физики «Использование видеоматериалов на уроках физики» | 26 августа  | Заплишняя Л.Н. | региональный |
| Мастер- класс на 4-й межрегиональной с международным участием научно- практической конференции в г. Котово в формате ВКС | 29 октября  | Тахтарова С.Х. | межрегиональный |
| Научно- практическая конференция «Современный урок информатики: актуальные вопросы преподавания (содержание, технологии, средства)» | Ноябрь  | МОУ СОШ №33 г.ВолгоградаФилатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя математики» | ноябрь | Тахтарова С.Х. – учитель математики  | региональный |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | ноябрь | МОУ лицей №7Камышанова Т.В.Ванденко М.Г.Баршигова С.М. |  |
| Февраль  | МОУ лицей №9Камышанова Т.В.Ванденко М.Г.Баршигова С.М. |  |
|  | Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя естественно- научных дисциплин» | март | МОУ СОШ №101Александрина Т.В.Заплишняя Л.Н. |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя истории, обществознания, географии» | апрель | МОУ лицей №9Саюк Д.Б.- учитель географииДудина Т.А.- учитель истории и обществознания |  |
| **Конкурсы** | Межрайонный конкурс учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | 28 ноября 2015г | Оргкомитет конкурсаУчителя и учащиеся близлежащих районов области | межрайонный |
| Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» | Сентябрь 2015-октябрь 2016 | Камышанова Т.В.- зам.директора по начальной школе | региональный |
| Конкурс «Цифровая школа в 21 веке» | Ноябрь- апрель | ВГАПО Учителя школы | региональный |
| Всероссийский фестиваль педагогического творчества на страницах сайта educontest.net  | Ноябрь- январь | Тахтарова С.Х.- ответственный организатор | всероссийский |
| Фестиваль по итогам конкурса «Цифровая школа в 21 веке» | Май  | ВГАПОУчителя школы | региональный |
| **Семинары, вебинары** | Заседание виртуального методобъединения РИП: «Эффективная практика использования ИКТ в образовательном процессе на уроках математики» |  | МОУ СОШ №33 г.Волгограда МКОУ СОШ №3 г.СуровикиноЗавгороднева Н.В.Тахтарова С.Х.- учителя математики | региональный |
| Заседание виртуального методобъединения РИП: «Эффективная практика использования ИКТ в образовательном процессе на уроках физики, химии, биологии» |  | МОУ лицей №7МОУ СОШ №33- г.ВолгоградМКОУ СОШ №3 г.СуровикиноЗаплишняя Л.Н.Александрина Т.В.Корнеева Л.А.- учитель химии  | региональный |
| Виртуальный день открытых дверей РИП по теме «Информационно- образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» | апрель | Администрация школы | региональный |
| Районный семинар руководителей ОУ «Индивидуализация образовательного процесса как средство реализации ФГОС нового поколения» | январь | Чернова Н.В.- директор школыАдминистрация школыУчителя школы | муниципальный |
| Организация современного учебного процесса с использованием ЭОР. Учебная компьютерная презентация. | ноябрь | Тахтарова С.Х.Белик Е.И. | муниципальный |

**План работы региональной инновационной площадки МКОУ СОШ №3 г.Суровикино 2015-2016 учебный год (по месяцам)**

**Сентябрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Разработка модульной схемы содержания учебного предмета | Тахтарова С.Х.-учитель математикиАлександрина Т.В.- учитель биологииЗаплишняя Л.Н.- учитель физикиКамышанова Т.В.- учитель начальных классовВанденко М.Г.Баршигова С.М.Саюк Д.Б.- учитель географииФилатова А.А.- учитель информатикиГлушнев Н.Н.- системный администратор | Разработаны: Математика 7 класс Биология 8 классФизика 7 класс |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  | Тахтарова С.Х.Ванденко М.Г.Баршигова С.М.Саюк Д.Б. | Математика 7 класс(дроби и проценты, раскрытие скобок) |
| Разработка положения о межрайонном конкурсе учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | Оргкомитет конкурсаТахтарова С.Х.Глушнев Н.Н.- системный администраторФилатова А.А. | Положение разработаноИнформационные письма разосланы по районам |
| Диагностика остаточных знаний | Учителя школы | Результаты проанализированыЗадачи поставлены |
| Диагностика уровня критического мышления учащихся 2,3, 7,8, 9 классов | Белик Е.И.- педагог психолог | Подготовлен анализ результатов |
| Диагностика логических способностей учащихся на уроках математики в 7а,б,м классах | Белик Е.И.- педагог психолог | Подготовлен анализ результатов |
| Диагностика мотивационных предметных предпочтений в 7.8,9 классах | Белик Е.И.- педагог психолог | Подготовлен анализ результатов |
| Районная педагогическая конференцияВыступления учителей с обобщением опыта по использованию ИКТ- технологий в учебном процессе | Александрина Т.В.Заплишняя Л.Н.Филатова А.А. | Имеются материалы выступлений |
| Областная педагогическая конференцияВыступление учителя физики «Использование видеоматериалов на уроках физики» | Заплишняя Л.Н. | Имеются материалы выступлений |
| Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» | Камышанова Т.В.- зам.директора по начальной школе | Начата работа по подготовке конкурсного материала |

**Октябрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Формирование ресурсного обеспечения учебного процесса  | Тахтарова С.Х.-учитель математикиАлександрина Т.В.- учитель биологииЗаплишняя Л.Н.- учитель физикиКамышанова Т.В.- учитель начальных классовСаюк Д.Б.- учитель географииФилатова А.А.- учитель информатикиГлушнев Н.Н.- системный администратор | Подготовлены презентации к урокам математики 7 класс и тренажерыСобраны презентации по всему курсу 8 класса биологияСобраны видеоматериалы по теме «Механическое движение» и «Давление» 7 классСобраны презентации по курсу 5 класса географияПодобраны видеоматериалы по математике 2 класс тема «Величины»Собраны тренажеры по теме «Таблица умножения» 2 класс |
| Разработка системы учебных задач по математике | Тахтарова С.Х.-учитель математики | Разработана частично система учебных для 6 класса по теме «Дроби» |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  | Тахтарова С.Х.Ванденко М.Г.Баршигова С.М.Саюк Д.Б. | Тесты разработаны по разделам «Население мира» и « Страны мира» география 10 классТест по теме «Числа от 1 до 10» класс 1 (Баршигова С.М.) |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя математики и русского языка 9 и 11 классов | Анализ результатов подготовленСоставлен план по ликвидации пробелов |
| Мастер- класс на 4-й межрегиональной с международным участием научно- практической конференции в г. Котово в формате ВКС 29 октября | Тахтарова С.Х.- учитель математики | Мастер- класс проведен в гимназии №16 |
| Разработка открытых уроков с использованием ЭОР | Лиманская С.Б.- учитель русского языка | Подготовлен и проведен урок русского языка в 11 классе в рамках районного семинара РМО |

**Ноябрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Создание банка данных информационно- образовательной среды | Тахтарова С.Х.-учитель математикиАлександрина Т.В.- учитель биологииЗаплишняя Л.Н.- учитель физикиКамышанова Т.В.- учитель начальных классовСаюк Д.Б.- учитель географииФилатова А.А.- учитель информатикиГлушнев Н.Н.- системный администратор | Ведется подготовка к формированию банка данных в ЕИС |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  Тахтарова Т.В. Ванденко М.Г.Саюк Д.Б. | По теме «Алгебраический способ решения задач»По теме «Деление с остатком» 2 классПо теме «Зарубежная Азия» 11 класс |
| Разработка системы учебных задач по математике для 6 класса и 11 класса | Тахтарова С.Х. |  |
| Создание курса дистанционного обучения по информатике на платформе «Moodle» | Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Современный урок информатики: актуальные вопросы преподавания (содержание, технологии, средства)» | Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя математики» | Тахтарова С.Х.- учитель математики | 24 ноября  |
| Межрайонный конкурс учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | Оргкомитет конкурсаУчителя и учащиеся близлежащих районов области |  |
| Конкурс «Цифровая школа в 21 веке» | Учителя школы |  |
| Всероссийский фестиваль педагогического творчества на страницах сайта educontest.net  | Учителя школы |  |
| Семинар по теме «Организация современного учебного процесса с использованием ЭОР. Учебная компьютерная презентация.» | Тахтарова С.Х.Белик Е.И. |  |

**Декабрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Размещение материалов предметной ИОС на сервере школы | Учителя школы |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  |  |
| Всероссийский фестиваль педагогического творчества на страницах сайта educontest.net | Учителя школы |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя школы |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний в начальных классах, 5-8 и 10 классах | Учителя школы |  |

**Январь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Районный семинар руководителей ОУ «Индивидуализация образовательного процесса как средство реализации ФГОС нового поколения» | Администрация школы |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  |  |
| Подведение итогов участия во Всероссийском фестивале педагогического творчества на страницах сайта educontest.net  |  |  |
| Публикация материалов конференций в СМИ |  |  |

**Февраль**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | Камышанова Т.ВВанденко М.Г.Баршигова С.М. |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя школы |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний в начальных классах, 5-8 и 10 классах | Учителя школы |  |
|  |  |  |

**Март**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя естественно- научных дисциплин» | Александрина Т.В.Заплишняя Л.Н. |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Апрель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Виртуальный день открытых дверей РИП по теме «Информационно- образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» | Администрация школы |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя истории, обществознания, географии» | Саюк Д.Б.- учитель географииДудина Т.А.- учитель истории |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя школы |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний в начальных классах, 5-8 и 10 классах | Учителя школы |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | Камышанова Т.ВВанденко М.Г.Баршигова С.М. |  |

**Май**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Фестиваль по итогам конкурса «Цифровая школа в 21 веке» |  |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа)  |  |  |
| Итоговая диагностика качества знаний |  |  |