**План работы региональной инновационной площадки МКОУ СОШ №3 г.Суровикино 2015-2016 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | мероприятия | Сроки исполнения | исполнитель | Уровень |
| **Создание контента предметной информационно- образовательной среды школы (по математике, географии, биологии, информатике, физике и предметам начальной школы)** | | | | |
| Разработка модульной схемы содержания учебного предмета | | сентябрь | Тахтарова С.Х.-учитель математики  Александрина Т.В.- учитель биологии  Заплишняя Л.Н.- учитель физики  Камышанова Т.В.- учитель начальных классов  Саюк Д.Б.- учитель географии  Филатова А.А.- учитель информатики  Глушнев Н.Н.- системный администратор |  |
| Формирование ресурсного обеспечения | | октябрь |  |
| Создание банка данных информационно- образовательной среды | | ноябрь |  |
| Размещение материалов на сервере школы | | декабрь |  |
| **Разработка методических рекомендаций по проектированию образовательного процесса с использованием компонентов ИОС** | | | | |
| Разработка системы учебных задач по математике | | Сентябрь- ноябрь | Тахтарова С.Х. |  |
| Разработка открытых уроков с использованием ЭОР | | Сентябрь- апрель | Учителя школы |  |
| Разработка мастер- классов по проблеме проектирования современного урока в рамках требований ФГОС второго поколения | | В течение года | Тахтарова С.Х.-учитель математики  Александрина Т.В.- учитель биологии  Заплишняя Л.Н.- учитель физики  Камышанова Т.В.- учитель начальных классов  Саюк Д.Б.- учитель географии  Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) | | В течение года | Тахтарова С.Х.  Саюк Д.Б.  Баршигова С.М.  Ванденко М.Г. |  |
| Публикация материалов на страницах СМИ | | В течение года | Учителя школы |  |
| Разработка положения о межрайонном конкурсе учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | | Сентябрь- ноябрь | Оргкомитет конкурса  Тахтарова С.Х.  Глушнев Н.Н.- системный администратор  Филатова А.А. | Калачевский  Клетский  Чернышковский  Серафимовичский  Суровикинский районы области |
| **Мониторинг качества образования** | | | | |
| Диагностика остаточных знаний | | 2-9 сентября | Учителя школы | школьный |
| Диагностика уровня критического мышления учащихся 2,3, 7,8, 9 классов | | Сентябрь | Белик Е.И.- педагог психолог |  |
| Диагностика логических способностей учащихся на уроках математики в 7а,б,м классах | | Сентябрь | Белик Е.И.- педагог психолог |  |
| Диагностика мотивационных предметных предпочтений в 7.8,9 классах | | Сентябрь | Белик Е.И.- педагог психолог |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | | Октябрь  Декабрь  Февраль  апрель | Завгороднева Н.В.- учитель математики  Тахтарова С.Х. – учитель математики  Лиманская С.Б. –учитель русского языка  Панчишкина О.В.  Долгокирова В.Г. |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний | | Декабрь  Февраль  апрель | Учителя школы |  |
| Итоговая диагностика качества знаний | | май | Учителя школы |  |
| **Дистанционное обучение** | | | | |
|  | Создание курса дистанционного обучения по информатике на платформе «Moodle» | Ноябрь | Филатова А.А. |  |
| **Транслирование опыта в педагогическое сообщество** | | | | |
| **Конференции** | Районная педагогическая конференция  Выступления учителей с обобщением опыта по использованию ИКТ- технологий в учебном процессе | 27 августа | Александрина Т.В.  Заплишняя Л.Н.  Тахтарова С.Х.  Филатова А.А. | муниципальный |
| Областная педагогическая конференция  Выступление учителя физики «Использование видеоматериалов на уроках физики» | 26 августа | Заплишняя Л.Н. | региональный |
| Мастер- класс на 4-й межрегиональной с международным участием научно- практической конференции в г. Котово в формате ВКС | 29 октября | Тахтарова С.Х. | межрегиональный |
| Научно- практическая конференция «Современный урок информатики: актуальные вопросы преподавания (содержание, технологии, средства)» | Ноябрь | МОУ СОШ №33 г.Волгограда  Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя математики» | ноябрь | Тахтарова С.Х. – учитель математики | региональный |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | ноябрь | МОУ лицей №7  Камышанова Т.В.  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М. |  |
| Февраль | МОУ лицей №9  Камышанова Т.В.  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М. |  |
|  | Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя естественно- научных дисциплин» | март | МОУ СОШ №101  Александрина Т.В.  Заплишняя Л.Н. |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя истории, обществознания, географии» | апрель | МОУ лицей №9  Саюк Д.Б.- учитель географии  Дудина Т.А.- учитель истории и обществознания |  |
| **Конкурсы** | Межрайонный конкурс учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | 28 ноября 2015г | Оргкомитет конкурса  Учителя и учащиеся близлежащих районов области | межрайонный |
| Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» | Сентябрь 2015-октябрь 2016 | Камышанова Т.В.- зам.директора по начальной школе | региональный |
| Конкурс «Цифровая школа в 21 веке» | Ноябрь- апрель | ВГАПО  Учителя школы | региональный |
| Всероссийский фестиваль педагогического творчества на страницах сайта educontest.net | Ноябрь- январь | Тахтарова С.Х.- ответственный организатор | всероссийский |
| Фестиваль по итогам конкурса «Цифровая школа в 21 веке» | Май | ВГАПО  Учителя школы | региональный |
| **Семинары, вебинары** | Заседание виртуального методобъединения РИП: «Эффективная практика использования ИКТ в образовательном процессе на уроках математики» |  | МОУ СОШ №33 г.Волгограда  МКОУ СОШ №3 г.Суровикино  Завгороднева Н.В.  Тахтарова С.Х.- учителя математики | региональный |
| Заседание виртуального методобъединения РИП: «Эффективная практика использования ИКТ в образовательном процессе на уроках физики, химии, биологии» |  | МОУ лицей №7  МОУ СОШ №33- г.Волгоград  МКОУ СОШ №3 г.Суровикино  Заплишняя Л.Н.  Александрина Т.В.  Корнеева Л.А.- учитель химии | региональный |
| Виртуальный день открытых дверей РИП по теме «Информационно- образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» | апрель | Администрация школы | региональный |
| Районный семинар руководителей ОУ «Индивидуализация образовательного процесса как средство реализации ФГОС нового поколения» | январь | Чернова Н.В.- директор школы  Администрация школы  Учителя школы | муниципальный |
| Организация современного учебного процесса с использованием ЭОР. Учебная компьютерная презентация. | ноябрь | Тахтарова С.Х.  Белик Е.И. | муниципальный |

**План работы региональной инновационной площадки МКОУ СОШ №3 г.Суровикино 2015-2016 учебный год (по месяцам)**

**Сентябрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Разработка модульной схемы содержания учебного предмета | Тахтарова С.Х.-учитель математики  Александрина Т.В.- учитель биологии  Заплишняя Л.Н.- учитель физики  Камышанова Т.В.- учитель начальных классов  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М.  Саюк Д.Б.- учитель географии  Филатова А.А.- учитель информатики  Глушнев Н.Н.- системный администратор | Разработаны:  Математика 7 класс  Биология 8 класс  Физика 7 класс |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) | Тахтарова С.Х.  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М.  Саюк Д.Б. | Математика 7 класс(дроби и проценты, раскрытие скобок) |
| Разработка положения о межрайонном конкурсе учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | Оргкомитет конкурса  Тахтарова С.Х.  Глушнев Н.Н.- системный администратор  Филатова А.А. | Положение разработано  Информационные письма разосланы по районам |
| Диагностика остаточных знаний | Учителя школы | Результаты проанализированы  Задачи поставлены |
| Диагностика уровня критического мышления учащихся 2,3, 7,8, 9 классов | Белик Е.И.- педагог психолог | Подготовлен анализ результатов |
| Диагностика логических способностей учащихся на уроках математики в 7а,б,м классах | Белик Е.И.- педагог психолог | Подготовлен анализ результатов |
| Диагностика мотивационных предметных предпочтений в 7.8,9 классах | Белик Е.И.- педагог психолог | Подготовлен анализ результатов |
| Районная педагогическая конференция  Выступления учителей с обобщением опыта по использованию ИКТ- технологий в учебном процессе | Александрина Т.В.  Заплишняя Л.Н.  Филатова А.А. | Имеются материалы выступлений |
| Областная педагогическая конференция  Выступление учителя физики «Использование видеоматериалов на уроках физики» | Заплишняя Л.Н. | Имеются материалы выступлений |
| Конкурс инновационных площадок «Путь к успеху» | Камышанова Т.В.- зам.директора по начальной школе | Начата работа по подготовке конкурсного материала |

**Октябрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Формирование ресурсного обеспечения учебного процесса | Тахтарова С.Х.-учитель математики  Александрина Т.В.- учитель биологии  Заплишняя Л.Н.- учитель физики  Камышанова Т.В.- учитель начальных классов  Саюк Д.Б.- учитель географии  Филатова А.А.- учитель информатики  Глушнев Н.Н.- системный администратор | Подготовлены презентации к урокам математики 7 класс и тренажеры  Собраны презентации по всему курсу 8 класса биология  Собраны видеоматериалы по теме «Механическое движение» и «Давление» 7 класс  Собраны презентации по курсу 5 класса география  Подобраны видеоматериалы по математике 2 класс тема «Величины»  Собраны тренажеры по теме «Таблица умножения» 2 класс |
| Разработка системы учебных задач по математике | Тахтарова С.Х.-учитель математики | Разработана частично система учебных для 6 класса по теме «Дроби» |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) | Тахтарова С.Х.  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М.  Саюк Д.Б. | Тесты разработаны по разделам «Население мира» и « Страны мира» география 10 класс  Тест по теме «Числа от 1 до 10» класс 1 (Баршигова С.М.) |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя математики и русского языка 9 и 11 классов | Анализ результатов подготовлен  Составлен план по ликвидации пробелов |
| Мастер- класс на 4-й межрегиональной с международным участием научно- практической конференции в г. Котово в формате ВКС 29 октября | Тахтарова С.Х.- учитель математики | Мастер- класс проведен в гимназии №16 |
| Разработка открытых уроков с использованием ЭОР | Лиманская С.Б.- учитель русского языка | Подготовлен и проведен урок русского языка в 11 классе в рамках районного семинара РМО |

**Ноябрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Создание банка данных информационно- образовательной среды | Тахтарова С.Х.-учитель математики  Александрина Т.В.- учитель биологии  Заплишняя Л.Н.- учитель физики  Камышанова Т.В.- учитель начальных классов  Саюк Д.Б.- учитель географии  Филатова А.А.- учитель информатики  Глушнев Н.Н.- системный администратор | Ведется подготовка к формированию банка данных в ЕИС |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) | Тахтарова Т.В.  Ванденко М.Г.  Саюк Д.Б. | По теме «Алгебраический способ решения задач»  По теме «Деление с остатком» 2 класс  По теме «Зарубежная Азия» 11 класс |
| Разработка системы учебных задач по математике для 6 класса и 11 класса | Тахтарова С.Х. |  |
| Создание курса дистанционного обучения по информатике на платформе «Moodle» | Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Современный урок информатики: актуальные вопросы преподавания (содержание, технологии, средства)» | Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | Филатова А.А.- учитель информатики |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя математики» | Тахтарова С.Х.- учитель математики | 24 ноября |
| Межрайонный конкурс учебных и педагогических проектов с использованием ИКТ- технологий «Горизонты открытий» | Оргкомитет конкурса  Учителя и учащиеся близлежащих районов области |  |
| Конкурс «Цифровая школа в 21 веке» | Учителя школы |  |
| Всероссийский фестиваль педагогического творчества на страницах сайта educontest.net | Учителя школы |  |
| Семинар по теме «Организация современного учебного процесса с использованием ЭОР. Учебная компьютерная презентация.» | Тахтарова С.Х.  Белик Е.И. |  |

**Декабрь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Размещение материалов предметной ИОС на сервере школы | Учителя школы |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) |  |  |
| Всероссийский фестиваль педагогического творчества на страницах сайта educontest.net | Учителя школы |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя школы |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний в начальных классах, 5-8 и 10 классах | Учителя школы |  |

**Январь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Районный семинар руководителей ОУ «Индивидуализация образовательного процесса как средство реализации ФГОС нового поколения» | Администрация школы |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) |  |  |
| Подведение итогов участия во Всероссийском фестивале педагогического творчества на страницах сайта educontest.net |  |  |
| Публикация материалов конференций в СМИ |  |  |

**Февраль**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | Камышанова Т.В  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М. |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) |  |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя школы |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний в начальных классах, 5-8 и 10 классах | Учителя школы |  |
|  |  |  |

**Март**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя естественно- научных дисциплин» | Александрина Т.В.  Заплишняя Л.Н. |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Апрель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Виртуальный день открытых дверей РИП по теме «Информационно- образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» | Администрация школы |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя истории, обществознания, географии» | Саюк Д.Б.- учитель географии  Дудина Т.А.- учитель истории |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) |  |  |
| Диагностика готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов | Учителя школы |  |
| Промежуточная диагностика качества знаний в начальных классах, 5-8 и 10 классах | Учителя школы |  |
| Научно- практическая конференция «Информационно- образовательная среда учителя начальной школы» | Камышанова Т.В  Ванденко М.Г.  Баршигова С.М. |  |

**Май**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | исполнитель | Отметка об исполнении |
| Фестиваль по итогам конкурса «Цифровая школа в 21 веке» |  |  |
| Разработка базы тестовых заданий для автоматизированной системы контроля качества знаний «Вотум» по математике, географии, истории, русскому языку (начальная школа) |  |  |
| Итоговая диагностика качества знаний |  |  |